## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Załącznik nr 4 “Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia N.M.P.p.w. w Wągrodzie”
Etap I – stan zaawansowania robót – minimum 2% wartości zamówienia, zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż do 15.12.2024 r. od momentu podpisania umowy. Etap II - stan zaawansowania robót - 100 % wartości zamówienia, zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Nr porządkowy | Element wyszczególnionych robót | Jedn. Miary | Ilość | Etap I | Etap II | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Należy zaznaczyć w którym etapie zostaną wykonane prace lub roboty budowlane
1 | Rozebranie gąsiorów ceramicznych pokrycia dachowego | metr | 19.5
2 | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej | m² | 376.7
3 | Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku | m² | 6
4 | Rozebranie ołacenia dachu | m² | 376.7
5 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 32.5
6 | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 32
7 | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m² | 11.5
8 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm | m² | 39.6
9 | Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm | metr | 32.5
10 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,50 mm | szt | 9
11 | Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm | metr | 62
12 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16 cm | m² | 376.7
13 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - nowa dachówka w ilości 70% powierzchni dachu | m² | 272.1
14 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - z użyciem dachówki oczyszczonej z odzysku - 30% powierzchni dachu | m² | 116.6
15 | Odgrzybianie 2-krotnie bali pow ponad 10 m² przez smarowanie preparatami solowymi | m² | 35
16 | Czyszcz szczotkow mechan stan B do 2 st.cz. konstr pełnośc | m² | 1.6
17 | Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.olej grunt p-rdzewną | m² | 1.6
18 | Remont metalowych lukarn - wykonać zgodnie z opisem technicznym | m-godz | 6
19 | Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m | m² | 480
20 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 220
21 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m² | 480
22 | Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m³ | 10
[6 empty] | 0 |  | 0